03/13

Prostředky státního rozpočtu na program „Výstavba 
a obnova budov a staveb základních a středních škol“

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2003 pod číslem 03/13. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vy-
pracoval člen NKÚ MVDr. Rudolf Němeček.

Cílem kontroly bylo prověřit plnění programu a hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na reprodukci investičního majetku základních a středních škol.

Kontrolu provedly v období od června do listopadu 2003 skupiny kontrolujících NKÚ z územních odborů jižní Čechy, střední Čechy, severozápadní Čechy a severovýchodní Čechy.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2000 a 2001, v případě věcných souvislostí i období související.

### Kontrolovanými osobami byly:

A.	Ministerstvo financí (dále jen „MF“); Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“);

B.	Pardubický kraj; město Děčín; město Hlinsko, okres Chrudim; město Hostivice; město Semily; město Třeboň; město Železná Ruda; obec Kamenice, okres Praha-východ; obec Lukavec, okres Pelhřimov; Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 (dále jen „DM Tábor“); Gymnázium, Písek, Komenského 89 (dále jen „Gy Písek“); Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 (dále jen „Gy Příbram“); Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 (dále jen „Gy Trhové Sviny“); Integrovaná střední škola cestovního ruchu a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 (dále jen „ISŠ CR“); Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 (dále jen „ISŠ stavební“); Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41 (dále jen „OA Kolín“); Odborné učiliště a Praktická škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace (dále jen „OU Liberec“); Speciální školy pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 (dále jen „SŠ Praha 5“); Středisko praktického vyučování, Český Krumlov, Pod Kamenem 179 (dále jen „SPV Č. Krumlov“); Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 (dále jen „SPŠE Pardubice“); Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace (dále jen „SZŠ Ústí n. Labem“); Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace (dále jen „VOŠMO“); Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace (dále jen „ZUŠ Ústí n. Labem“); Základní umělecká škola, Pra-
ha 5, Štefánikova 19 (dále jen „ZUŠ Praha 5“).

Námitky proti kontrolním protokolům, které podaly MŠMT, Pardubický kraj, město Děčín a ISŠ CR, byly vypořádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách.

Odvolání proti rozhodnutím o námitkách, které podaly MŠMT, Pardubický kraj a město Děčín, byla vypořádána usneseními Kolegia NKÚ.

K o l e g i u m   NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 5. dubna 2004,

s c h v á l i l o   usnesením č. 10/VII/2004

k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění:

I. Úvod

Kontrolní akce byla zaměřena na poskytování a využití finančních prostředků státního rozpočtu vynakládaných na reprodukci investičního majetku základních a středních škol. Kontrole bylo podrobeno celkem pět programů.

Kontrolována byla rovněž činnost správců programů při realizaci jednotlivých akcí; byla ověřována na dokumentaci 19 náhodně vybraných akcí registrovaných v ISPROFIN v rámci programů spravovaných MF – s kontrolovaným objemem finančních prostředků 710 021 tis. Kč – a 15 akcí z programů spravovaných MŠMT – s kontrolovaným objemem finančních prostředků 304 332 tis. Kč.

Kontrole byla podrobena i činnost 26 investorů, účastníků programů. Kontrolovaný objem finančních prostředků činil 1 488 096 tis. Kč.

MF je dle § 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky a mj. je i správcem kapitoly státního rozpočtu 398 – Všeobecná pokladní správa. Z této kapitoly byl od roku 1998 financován program 398 210 – Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí a od roku 2001 i programy 
398 220 – Výstavba a obnova budov a staveb základních škol a 398 240 – Výstavba a obnova budov a staveb středních škol.

Program 398 210 byl ve státním rozpočtu poprvé uveden zákonem č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998. Od 1. 1. 2001 přešly rozpočtovými opatřeními z MŠMT z programů 333 110 a 333 210 na MF prostředky určené pro financování programů 398 220 a 398 240.

MŠMT je správcem rozpočtové kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ze které jsou financovány programy 333 110 – Výstavba a obnova budov a staveb základních škol a 333 210 – Výstavba a obnova budov a staveb středních škol, zaměřené na školy a zařízení, jejichž zřizovatelem je MŠMT.

Programy MŠMT byly poprvé uvedeny v příloze č. 7 zákona č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000.

U programů financovaných MŠMT z kapitoly 333 jsou příjemci dotací investoři, jejichž zřizovatelem je MŠMT. Dotace z kapitoly 398 jsou správcem programů (MF) poskytovány ostatním zřizovatelům základních a středních škol (investorům).

Poznámka: Jednotlivá ustanovení právních předpisů, na která se odvolává tento kontrolní závěr, jsou uváděna ve znění platném pro příslušné kontrolované období.

II. Programy a jejich financování

Prostředky státního rozpočtu a jejich čerpání

Tabulka č. 1 –	 Prostředky státního rozpočtu a jejich čerpání v roce 2000                (v tis. Kč)

| Správce programu | Evidenční číslo programu | Prostředky podle zákona 58/2000 Sb. | Prostředky po změnách | Skutečné čerpání | % čerpání prostředků po změnách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MŠMT | 333 110 | 579 219 | 534 300 | 531 628 | 99,5 |
| MŠMT | 333 210 | 1 344 654 | 1 783 024 | 1 740 797 | 97,6 |
| MF | 398 210 | 819 500 | 838 900 | 836 685 | 99,7 |

V  roce 2000 činily výdaje schválené zákonem č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000, na oba programy MŠMT původně celkem 1 923 873 tis. Kč. Nároky na státní rozpočet se v průběhu roku zvýšily o 348 552 tis. Kč.

V roce 2000 činily výdaje schválené zákonem o státním rozpočtu na program MF 398 210 původně 819 500 tis. Kč. Nároky na státní rozpočet se v průběhu roku zvýšily o 17 185 tis. Kč.

Dle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, se s účinností od 1. 1. 2001 zřizovateli středních škol staly kraje. Z kapitoly 333 zajišťuje MŠMT od 1. 1. 2001 programy 333 110 a 333 210 pouze pro školy a školská zařízení, která nadále zůstala v jeho zřizovatelské kompetenci dle přílohy č. 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů.

Delimitačním protokolem ze dne 26. 2. 2001 převzalo MF dokumentaci neukončených akcí programů 333 110 a 333 210 od MŠMT a pokračovalo ve financování pod označením programů 398 220 a 398 240.

Tabulka č. 2 –	 Prostředky státního rozpočtu a jejich čerpání v roce 2001                (v tis. Kč)

| Správce programu | Evidenční číslo programu | Prostředky podle zákona 491/2000 Sb. | Prostředky po změnách | Skutečné čerpání | % čerpání prostředků po změnách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MŠMT | 333 110 | 581 000 | 388 951 | 381 070 | 98,0 |
| MŠMT | 333 210 | 1 573 194 | 288 621 | 281 796 | 97,6 |
| MF | 398 210 | 2 184 417 | 2 201 317 | 2 188 708 | 99,4 |
| MF | 398 220 | 0 | 283 205 | 283 205 | 100,0 |
| MF | 398 240 | 0 | 1 487 457 | 1 473 695 | 99,1 |

V roce 2001 činily výdaje schválené zákonem č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2001, na oba programy MŠMT původně celkem 2 154 194 tis. Kč, skutečné čerpání včetně delimitovaných programů na MF představovalo 2 419 766 tis. Kč. Nároky na státní rozpočet se v průběhu roku zvýšily o 265 572 tis. Kč. MŠMT nevypracovalo dokumentaci programů 333 110 a 333 210 a MF pokračovalo ve financování akcí programů 398 220 a 398 240 rovněž bez dokumentace.

V roce 2001 činily výdaje schválené zákonem o státním rozpočtu na program 398 210 původně 2 184 417 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 188 708 tis. Kč. Nároky na státní rozpočet se v průběhu roku zvýšily o 4 291 tis. Kč.

III. Skutečnosti zjištěné při kontrole u správců programů

1. Vedení základní dokumentace financování programů

MF stanovilo požadavky na základní dokumentaci financování programů v kontrolovaném období „Zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na poři-
zování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku“, čj. 113/43 850/1998 (dále jen „Zásady 1998“); od 1. 4. 2000 nabyly účinnosti „Zásady pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou“, čj. 113/5 095/2000 (dále jen „Zásady 2000“).

Od 1. 1. 2001 se financování programů řídí ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a dne 6. 2. 2001 nabyla účinnosti vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

MŠMT ani MF řádně nezajistily již přípravnou fázi procesu reprodukce investičního majetku. Žádný z předepsaných dokumentů, tj. identifikační údaje programu a jeho členění, harmonogram jeho přípravy a realizace, bilance potřeb a zdrojů financování programu, specifikace cílů programu spolu s jejich technicko-ekonomickým zdůvodněním, nebyl při kontrole NKÚ předložen.

2. Investiční záměry

Ve výše uvedených zásadách i v ustanovení § 12 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. jsou uvedeny požadavky na věcné, časové a finanční určení akce, její technicko-ekonomické zdůvodnění a vyjádření efektivnosti vložených prostředků spolu se specifikací požadavků na zabezpečení provozu budované nebo obnovované kapacity na základě investičního záměru schváleného správcem programu a registraci akce v informačním systému MF.

Tabulka č. 3 – Přehled o investičních záměrech – správce programů MF

| Počet kontrolovaných akcí programu 398 210 | Počet schválených investičních záměrů (dodatků) | Záměry původní (v tis. Kč) | Záměry konečné (v tis. Kč) | Snížení investičních záměrů (v tis. Kč) | Počet vydaných rozhodnutí*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 16 | 511 904 | 508 933 | 2 971 | 22 |

*) Správci programů vydávali dle Zásad 1998  Rozhodnutí o účelovém určení prostředků státního rozpoč-
tu nebo uzavírali smlouvu o dotaci ze státního rozpočtu, dle Zásad 2000 vydávali Rozhodnutí o účelo-vém určení centrálních zdrojů, dle vyhlášky č. 40/2001 Sb. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce.

Tabulka č. 4 – Přehled o investičních záměrech delimitovaných na správce programů MF

| Počet kontrolovaných akcí programů 398 220 a 398 240 | Počet schválených investičních záměrů (dodatků) | Záměry původní (v tis. Kč) | Záměry konečné (v tis. Kč) | Navýšení investičních záměrů (v tis. Kč) | Počet vydaných rozhodnutí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 16 | 184 115 | 201 088 | 16 973 | 11 |

Sedm akcí delimitovaných z MŠMT vykazuje velký počet změn v investičních záměrech a v přímé souvislosti s tím i navýšení potřeby finančních prostředků, a to celkem o 16 973 tis. Kč.

Tabulka č. 5 – Přehled o investičních záměrech – správce programů MŠMT          (v tis. Kč)

| Počet kontrolovaných akcí programů 333 110 a 333 210 | Počet schválených investičních záměrů (dodatků) | Záměry původní (v tis. Kč) | Záměry konečné (v tis. Kč) | Navýšení investičních záměrů (v tis. Kč) | Počet vydaných rozhodnutí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 35 | 228 873 | 304 332 | 75 459 | 38 |

U 15 kontrolovaných ukončených akcí došlo k navýšení ceny, a to celkem o 75 459 tis. Kč.

3.	Stanovení základních podmínek účasti centrálních zdrojů na financování registrovaných akcí

Ustanovení čl. 7 odst. 5 Zásad 2000 ukládalo správcům programů stanovit v rozhodnutí věcné, časové a finanční ukazatele realizace registrovaného projektu spolu s podmínkami účasti státního rozpočtu na jeho financování na základě posouzení dokumentace zadání veřejných zakázek a jejich evidenčních listů, smlouvy o dílo, případně jiných smluvních dokumentů realizace projektu a údajů informačního systému v rozsahu uvedeném v článku 4 odst. 4 Zásad 2000.

MF u investora akce č. 398 241-0750 vydalo rozhodnutí, v němž stanovené závazné ukazatele neodpovídaly schválenému investičnímu záměru a dodatku č. 1 z hlediska termínu ukončení stavby; uvedené celkové náklady stavební části ve výši 10 610 tis. Kč neodpovídaly smluvnímu závazku, který činil 11 113 tis. Kč; prostředky určené na projektovou dokumentaci ve výši 557 tis. Kč neodpovídaly potřebám, neboť projekt byl získán v minulosti bezplatně. Prostředky určené na inženýrskou činnost ve výši 300 tis. Kč neodpovídaly uzavřené smlouvě ve výši 353 tis. Kč.

MŠMT:

–	vydalo dne 18. 9. 2000 rozhodnutí o přiznání dotace ve výši 7 420 tis. Kč na akci č. 333 116-0020, která nebyla registrována v ISPROFIN, prostředky státního rozpočtu však byly čerpány na akci č. 333 116-0075;

–	uvádělo v rozhodnutích vystavených v roce 2000, v době účinnosti Zásad 2000, podmínky pro čerpání investiční dotace dle již neplatných Zásad 1998;

–	vydalo dne 19. 6. 2000 rozhodnutí, aniž by znalo výsledky veřejné soutěže, což bylo zjištěno u investora akce č. 398 242-0007. Soutěž byla vyhodnocena až dne 29. 9. 2000 a smlouva o dílo byla uzavřena až  dne 30. 10. 2000.

4. Kontrolní činnost správců programů

Ustanovení čl. 15 odst. 1 Zásad 1998 a ustanovení čl. 17 odst. 1 Zásad 2000 ukládala správcům programů zabezpečit kontrolu dodržování stanovených závazných ukazatelů a pod-
mínek čerpání výdajů státního rozpočtu alespoň jedenkrát v průběhu realizace stavebního díla (akce) v případě jeho financování formou individuální dotace, avšak vždy po dokončení akce, při jejím závěrečném vyhodnocení. Od účinnosti zákona č. 218/2000 Sb. je působnost správce kapitoly při finanční kontrole upravena v § 40 odst. 2.

MŠMT nedoložilo písemné materiály dokumentující provedení kontrol v kontrolovaném období let 2000 a 2001.

5. Závěrečné vyhodnocení akcí

Ustanovení čl. 14 odst. 4 Zásad 1998, čl. 16 odst. 3 Zásad 2000 a ustanovení § 8 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 40/2001 Sb. ukládají správcům programu zabezpečit kontrolu údajů v dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce a v případě, že nezjistí porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených v rozhodnutí, případně jiné neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, závěrečné vyhodnocení ukončí.

MF nepostupovalo v souladu s uvedeným ustanovením a do ukončení kontroly nezabez-
pečilo kontrolu údajů v dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce u 12 z 19 akcí kontrolova-
ných NKÚ.

6. Závěrečné vyhodnocení programů

V ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 40/2001 Sb. je uvedeno, že vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu určených na financování programu se provádí při závěrečném vyhodnocení programu podle § 2 odst. 4 a 5.

Vzhledem k absenci dokumentace programů 333 110, 333 210, 398 210, 398 220 a 
398 240 není ani zřejmé, kdy bude financování programů ukončeno a zda vůbec bude možné závěrečná vyhodnocení provést.

- IV. Skutečnosti zjištěné u účastníků programů

- 1. Kontrolované akce

Jednotlivé akce vstupovaly do programů se schválenými investičními záměry s před-
pokládanou výší nákladů 1 207 304 tis. Kč. Skutečné náklady na realizaci akcí činily 
1 488 096 tis. Kč, tj. navýšení o 280 792 tis. Kč, což představuje nárůst 23,2 %.

- Tabulka č. 6 – Přehled kontrolovaných akcí                                                                 (v tis. Kč)

| Číslo akce | Investor | Název akce | Náklady celkem | Z toho dotace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 398 241-0148 | Pardubický kraj | Gymnasium Holice stavba | 140 139 | 123 794 |
| 398 243-0110 | město Děčín | Krytý plavecký bazén | 149 975 | 20 000 |
| 398 210-1061 | město Hlinsko | ZŠ rekonstrukce a nástavba střechy | 58 343 | 38 575 |
| 398 210-1085 | město Hostivice | Základní škola Hostivice | 118 783 | 115 000 |
| 398 210-1082 | město Semily | ZŠ Semily-Jizerská rekonstrukce a nástavba | 46 832 | 40 000 |
| 398 223-0061 | město Třeboň | II. ZŠ nástavba tělocvičny | 69 589 | 23 210 |
| 398 210-1032 | město Železná Ruda | Základní škola | 138 588 | 102 795 |
| 398 210-2038 | město Železná Ruda | Sportovní hřiště ZŠ | 8 507 | 2 500 |
| 398 210-1097 | obec Kamenice | Základní škola Kamenice dostavba a rekonstrukce | 126 382 | 34 000 |
| 398 210-1102 | obec Lukavec | ZŠ přístavba a nástavba | 79 021 | 71 652 |
| 333 212-0052 | DM Tábor | Rekonstrukce a modernizace kuchyně | 11 777 | 10 721 |
| 398 243-0007 | Gy Písek | Dostavba tělocvičny | 45 370 | 40 120 |
| 398 242-0007 | Gy Příbram | Modernizace kuchyně | 20 816 | 20 469 |
| 398 241-0750 | Gy Trhové Sviny | Dostavba školní budovy | 12 101 | 12 101 |
| 398 243-0083 | Gy Trhové Sviny | Rekonstrukce školního hřiště | 4 382 | 3 068 |
| 398 241-0047 | ISŠ CR | Rekonstrukce Zátkovy budovy | 170 963 | 169 859 |
| 398 241-0048 | ISŠ stavební | Rekonstrukce střech hlavní budovy a tělocvičny | 4 622 | 4 322 |
| 398 241-0026 | OA Kolín | Půdní vestavba | 4 588 | 4 000 |
| 398 242-0114 | OU Liberec | 2. etapa ubytovací a stravovací zařízení | 124 113 | 124 113 |
| 398 222-0062 | SŠ Praha 5 | Vestavba internátu do půdy a stavební úpravy | 18 350 | 18 350 |
| 333 211-0060 | SPV Č. Krumlov | Přístavba rukodílny Chvalšiny | 5 499 | 5 369 |
| 333 211-0150 | SPŠE Pardubice | SPŠEI – rekonstrukce a oprava objektu | 9 316 | 7 367 |
| 398 243-0018 | SZŠ Ústí n. Labem | Rekonstrukce objektu | 55 837 | 53 867 |
| 333 211-0116 | VOŠMO | Přístavba objektu OA | 33 781 | 33 607 |
| 398 221-0029 | ZUŠ Ústí n. Labem | Rekonstrukce a oprava ZUŠ | 20 436 | 19 786 |
| 333 111-0003 | ZUŠ Praha 5 | Rekonstrukce střechy a půdní vestavby | 9 986 | 9 986 |
| Celkem |  |  | 1 488 096 | 1 108 631 |

U programů spravovaných MF činila výše finančních prostředků původně schválených investičních záměrů  sedmi kontrolovaných akcí programu 398 210 celkem 502 429 tis. Kč, náklady na dokončené akce dosáhly výše 576 456 tis. Kč, došlo tedy k navýšení o 74 027 tis. Kč, což představuje nárůst o 14,7 %.

U 14 delimitovaných akcí MŠMT na MF představovaly původně schválené investiční zá-
měry částku 643 018 tis. Kč, skutečné náklady na dokončené akce dosáhly výše 841 281 tis. Kč, tj. nárůst o 30,8 %.

U programů spravovaných MŠMT činily původně schválené investiční záměry pěti kontrolovaných akcí programů 333 110 a 333 210 celkem 61 857 tis. Kč, náklady na dokončené akce dosáhly výše 70 359 tis. Kč, tj. nárůst o 13,7 %.

2. Realizace akcí

OA Kolín porušila ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), tím, že použila prostředky dotace ve výši 1 mil. Kč k úhradě faktur za ma-
teriál, který si nakoupil dodavatel stavebních prací. Úhradu provedla před nabytím právní moci stavebního povolení a věcné plnění v příslušném rozpočtovém roce nebylo na akci prokázáno.

Kontrolou bylo zjištěno, že v souladu se stanovenými podmínkami a ukazateli stanovenými v rozhodnutích nepostupovali následující investoři:

–	obec Kamenice, Gy Písek, OA Kolín nedodržely stanovený podíl vlastních zdrojů inves-
tora na financování akce;

–	město Hlinsko, město Hostivice, město Třeboň, Gy Písek, Gy Trhové Sviny a OA Kolín nedodržely závazné finanční a časové parametry akcí;

–	Pardubický kraj, město Hostivice, město Železná Ruda, obec Kamenice, Gy Příbram a ZUŠ Praha 5 nepředložily závěrečné vyhodnocení akce ve stanoveném termínu správci programu.

3. Zadávání veřejných zakázek

V souladu s ustanoveními zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) nepostupovali například tito investoři:

–	Pardubický kraj nepostupoval podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona tím, že na práce, které nebyly součástí původní veřejné zakázky, nevyzval v roce 2001 k podání nabídky nejméně pět zájemců;

–	město Děčín nepostupovalo v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona tím, že neodeslalo orgánu dohledu v příloze Evidenčního listu veřejné zakázky kopii rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, a porušilo ustanovení § 64a odst. 3 zákona tím, že neodeslalo orgánu dohledu Evidenční list veřejné zakázky, jejíž cena byla navýšena o 50 %, s údaji vyplně-
nými podle skutečnosti;

–	město Hlinsko porušilo ustanovení § 2h odst. 1 a 3 zákona tím, že jednoznačně nevymezilo předmět veřejné zakázky co do množství a druhu požadovaných prací. Dále porušilo ustanovení § 49 odst. 15 zákona, když nezveřejnilo text výzvy na realizaci akce na centrální adrese a u ustanovení § 64a odst. 3 zákona porušilo tím, že nesdělilo orgánu dohledu skutečnou cenu zakázky, která se lišila od původních cenových údajů o 20 %;

–	ISŠ stavební, obec Lukavec, SPŠE Pardubice a DM Tábor porušily ustanovení § 49 odst. 5 zákona tím, že nevyloučily z další účasti na veřejné zakázce uchazeče, jež nepro-
kázali kvalifikační předpoklady, a uzavřely s nimi smlouvy o dílo;

–	Gy Trhové Sviny v rozporu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona nestanovilo ve výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku ze dne 1. 8. 2000 jednoznačně a srozumitelně způsob hodnocení nabídek. Nevyloučilo dle ustanovení § 49 odst. 9 zákona uchazeče, kteří neprokázali kvalifikační předpoklady. Porušilo ustanovení § 49 odst. 10 zákona tím, že záznam o hodnocení a posouzení nabídek neobsahuje popis a zdůvodnění hodnocení. Nepostupovalo dle ustanovení § 56 odst. 5 zákona, když pokračovalo v hodnocení nabídek a rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky před uplynutím lhůty pro podání námitek vyloučeného uchazeče. Porušilo ustanovení § 64a odst. 3 zákona tím, že nesdělilo orgánu dohledu skutečnou cenu zakázky, která se lišila od původních cenových údajů o více než 10 %. V rozporu s ustanovením § 2c odst. 2 zákona uzavřelo smlouvu o dílo se společností, která neprokázala před uzavřením smlouvy  kvalifikační předpoklady;

–	ISŠ CR v rozporu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona nestanovila ve výzvě k podání nabídek ze dne 20. 10. 1999 jednoznačně a srozumitelně způsob hodnocení nabídek. Neza-bezpečila pro účely zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby zadávací dokumentaci, která by komplexně specifikovala stavbu jako celek dle ustanovení § 2g odst. 1 zákona;

–	OU Liberec porušilo ustanovení § 49 odst. 1 zákona tím, že uzavřelo dne 29. 6. 2001 dodatek ke smlouvě o dílo, kterým byl rozšířen předmět plnění o dodávku a montáž interiéru, aniž vyzvalo k podání nabídky pět zájemců. Výše závazku z dodatku činila 7 408 551 Kč;

–	SŠ Praha 5 porušily ustanovení § 49 odst. 9 zákona, když vybraly dne 20. 12. 2000 uchazeče, který neprokázal kvalifikační předpoklady. Uzavřely dne 6. 3. 2000 smlouvu s cenou 395 tis. Kč, aniž si vyžádaly nabídku nejméně od tří zájemců. Porušily ustanovení § 49 odst. 10 a 15 zákona tím, že v rozhodnutích o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3. 10. 2000 neuvedly možnost podat námitky a nezveřejňovaly texty výzev k podání nabídek na centrální adrese;

–	SZŠ Ústí n. Labem nepostupovala v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona tím, že uzavřela smlouvu, v níž smluvní cena neodpovídala nabídkové ceně. Ustanovení § 64a odst. 1 a 3 zákona porušila tím, že Evidenční listy veřejné zakázky neobsahovaly úplné a správné údaje a že neodeslala orgánu dohledu Evidenční list jiné veřejné zakázky, jejíž cena byla navýšena o 23 %;

–	ZUŠ Ústí n. Labem nepostupovala v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona tím, že uzavřela smlouvu, v níž smluvní cena neodpovídala nabídkové ceně, a uzavřela dodatek ke smlouvě v rozporu se smluvními podmínkami. Dále nepostupovala v souladu s ustanovením § 64a odst. 1 tím, že v Evidenčních listech veřejné zakázky neuváděla správné údaje a ne-
postupovala v souladu s  § 64a odst. 3 tím, že neodeslala orgánu dohledu Evidenční list veřejné zakázky, jejíž skutečná cena byla vyšší o 37 % než cena uvedená na Evidenčním listu veřejné zakázky vyplněném po uzavření smlouvy.

4. Vedení účetnictví

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nepostupovali například tito investoři:

–	Pardubický kraj účtoval o dlouhodobém hmotném majetku v ceně o 2 160 047 Kč nižší, než byla jeho skutečná pořizovací cena;

–	obec Kamenice účtovala o technickém zhodnocení budovy školy částkou o 82 727 Kč nižší než byla  pořizovací cena;

–	město Hlinsko, SZŠ Ústí n. Labem a ZUŠ Ústí n. Labem účtovaly o pozemcích s nesprávným oceněním;

–	město Semily, DM Tábor, GY Trhové Sviny, SŠ Praha 5 a SZŠ Ústí n. Labem účtovaly nesprávně o zálohách poskytnutých dodavatelům;

–	město Hostivice, město Semily, obec Lukavec, ISŠ stavební, SZŠ Ústí n. Labem a ZUŠ Ústí n. Labem neúčtovaly o majetku na majetkových účtech v souladu se závaznými postupy účtování;

–	OA Kolín a SŠ Praha 5 neúčtovaly o nároku na dotaci v souladu se závaznými postupy účtování;

–	SZŠ Ústí n. Labem a ZUŠ Ústí n. Labem neodepisovaly majetek v souladu se závaznými postupy účtování.

V. Jiné skutečnosti zjištěné kontrolou

Ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ukládá státním orgánům mj. povinnost zajišťovat odbornou správu písemností vzešlých z jejich činnosti. MŠMT nezajistilo odbornou správu písemností vzešlých z jeho činnosti a v důsledku toho nedoložilo při kontrole rozhodnutí o podmínkách čerpání finanční dotace k akcím č. 333 211-0116, 333 211-0160 a 
333 211-0144.

Ze státního rozpočtu byly vynaloženy finanční prostředky na akce, které byly realizovány, avšak jejich využití není v souladu s investičními záměry akcí:

–	město Hlinsko neprovedlo akci „Základní škola – rekonstrukce a nástavba střechy“ v rozsahu projektové dokumentace a dokončení akce si vyžádá další finanční prostředky;

–	město Železná Ruda bylo investorem akce „Základní škola“. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 18. 1. 2000 a stavba je v užívání. V celém objektu školy byly zjištěny rozsáhlé praskliny a závady, způsobené nerespektováním geologického posudku a nevhodnými stavebními postupy;

–	obec Lukavec využívala v době kontroly plánovanou kapacitu školy 250 žáků ze 70 %; DM Tábor využíval kapacitu jídelny na 80 %; OU Liberec využívalo v souladu s účelem ubytovací zařízení s kapacitou 120 lůžek z 52 %, ostatní lůžková kapacita internátu je pronajímána; SŠ Praha 5 využívaly kapacitu internátu na 73 %;

–	SPŠE Pardubice část nebytových prostor o výměře 117 m2 zrekonstruovaných za účasti státního rozpočtu pronajala k podnikání.

VI. Shrnutí

Výdaje ze státního rozpočtu na kontrolované programy činily v období let 2000 až 2001 celkem 7 717 584 tis. Kč; v tom u správce programu MF 4 782 293 tis. Kč a u správce programu MŠMT 2 935 291 tis. Kč.

Kontrolou u správců programů a vybraných účastníků programů byly zjištěny nedostatky v jejich činnosti.

Správci programů

–	nezajistili přípravnou fázi procesu reprodukce investičního majetku, tj. vymezení věcných, časových a finančních podmínek pro realizaci programů, což vyvolávalo v průběhu realizace řadu změn v časových a zejména finančních nárocích;

–	vydávali rozhodnutí o podmínkách čerpání finanční dotace, v nichž byla řada nedo-
statků;

–	nezabezpečovali kontrolní činnost, respektive nebyli schopni provedení kontroly prokázat.

Vzhledem k absenci dokumentace programů, není možné provádět dílčí kontroly realizace programů a naplňování cílů, kterých má být dosaženo. Není ani zřejmé, kdy bude financování programů ukončeno a zda vůbec bude možné závěrečné vyhodnocení programů provést.

Účastníci programů

–	porušovali závazné ukazatele stanovené v rozhodnutích zejména tím, že nedodrželi podíl vlastních zdrojů na financování akce, nesprávně použili účelově určenou dotaci, poskytovali dodavatelům zálohy v nesprávné výši, nedodržovali termíny realizace akce a nepředkládali dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce správcům projektů ve stanovených termínech;

–	nepostupovali v souladu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách zejména tím, že nesprávně zadávali veřejné zakázky, nevyloučili uchazeče nesplňující kvalifikační předpoklady a uzavírali s nimi smlouvy o dílo. Uzavírali smlouvy o dílo, v nichž smluvní cena neodpovídala nabídkové ceně, smluvní ceny v průběhu realizace akcí navyšovali;

–	nepostupovali v souladu s ustanoveními zákona o účetnictví zejména tím, že nesprávně účtovali o poskytovaných zálohách a nesprávně účtovali o dokončených investicích. Formálně prováděnou inventarizací nedostatky v účtování nezjistili;

–	u některých kontrolovaných osob bylo zjištěno, že investiční záměry byly nadhodno-
ceny a školská zařízení nemají plně využitou kapacitu.